## caracteristicas
Lista de Características del producto
Caracteristica | Prioridad | Estado | Puntos de historia
R1 El sistema debe permitir el registro de usuario en la aplicación | Alta | Sin empezar | 3 | Escala punto historia
R2.El sistema debe mostrar el correo de contacto | Media | Sin empezar | 3 | Puntos | Descripción
R3.El sistema debe permitir autenticar usuario para ingreso a la aplicación | Alta | Sin empezar | 3 | 3 | item pequeño
R4. Visualizar los tipos para creación de portafolio | Alta | Sin empezar | 3 | 5, 8 y 13 | medianos
R5.El sistema debe permitir editar plantilla estandar | Alta | Sin empezar | 13 | 21 y33 | grandes
R6.El sistema debe permitir seleccionar plantilla para edición | Alta | Sin empezar | 3
R7. El sistema debe permitir editar plantilla freelancer | Alta | Sin empezar | 13
R8.El sistema debe permitir visualizar los portafolios publicados | Alta | Sin empezar | 3
R9. El sistema debe permitir editar plantilla artística | Alta | Sin empezar | 8
R10.El sistema debe permitir borrar plantilla de portafolio seleccionado | Alta | Sin empezar | 3
R11.El sistema debe permitir cancelar la cuenta de usuario | Alta | Sin empezar | 3
R12.El sistema debe permitir listar portafolios creados | Alta | Sin empezar | 3
R13.El sistema debe proveer una URL de mi portafolio | Media | Sin empezar | 3 | Sprint | 5 dias | Horas dia | 8
R14. El sistema debe permitir solicitar la cliente la publicación de un portafolio | Media | Sin empezar | 13
R15. El sistema debe permitir recupera mi contraseña | Media | Sin empezar | 8 | Punto de historia | Vel. Equipo | N. Sprints
R16. El sistema debe permitir cambiar mi contraseña | Media | Sin empezar | 5 | 111 | 30 | 4
R17. El sistema debe permitir que el administrador pueda aprobar la publicación del portafolio de un cliente | Media | Sin empezar | 8 |  | 23 | 5
R18. El sistema debe permitir imprimir mi portafolio en pdf | Baja | Sin empezar | 13

## sprint 1
Sprint 1
Requerimiento | Nombre de la tarea | Prioridad | Estado | Puntos de historia
Sprint 1 |  |  | En progreso | 25
R1 | R1 El sistema debe permitir el registro de usuario en la aplicación | Alta | Sin empezar | 3
R2 | R2.El sistema debe mostrar el correo de contacto | Media | Sin empezar | 3
R3 | R3.El sistema debe permitir autenticar usuario para ingreso a la aplicación | Alta | Sin empezar | 3
R4 | R4. Visualizar los tipos para creación de portafolio | Alta | Sin empezar | 3
R5 | R5.El sistema debe permitir editar plantilla estandar | Alta | Sin empezar | 13

## datos (hidden)
Esta hoja es para activar las listas desplegables
SI | Alta | Finalizado
No | Media | En progreso
| Baja | Sin empezar

## Sprint 2
Sprint 2
Requerimiento | Nombre de la tarea | Prioridad | Estado | Puntos de historia
Sprint 2 |  |  | Sin empezar | 27
R6 | El sistema debe permitir seleccionar plantilla para edición | Alta | Sin empezar | 3
R7 | El sistema debe permitir editar plantilla freelancer | Alta | Sin empezar | 13
R8 | El sistema debe permitir visualizar los portafolios publicados | Alta | Sin empezar | 3
R9 | El sistema debe permitir editar plantilla artística | Alta | Sin empezar | 8